## عطاءات ومناقصات
نموذج تسعير عطاءات ومناقصات
بابل للبرمجيات ¦ لحساب تكلفة المشروع قبل تقديم العرض
بيانات المشروع
اسم المشروع: |  |  |  | رقم العطاء:
اسم العميل/الجهة: |  |  |  | تاريخ التقديم:
موقع المشروع: |  |  |  | مدة التنفيذ (يوم):
بنود التسعير التفصيلية
م | وصف البند | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (جنيه) | التكلفة المباشرة (جنيه) | نسبة الهامش % | هامش الربح (جنيه) | سعر البيع (جنيه)
أعمال الحفر والتسوية
2 | حفر يدوي | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
3 | حفر ميكانيكي | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
4 | ردم وتسوية | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
أعمال الخرسانة
6 | خرسانة عادية | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
7 | خرسانة مسلحة أعمدة | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
8 | خرسانة مسلحة أسقف | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
9 | أعمال التشوين | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
أعمال البناء والتشطيب
11 | بياض داخلي | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
12 | بياض خارجي | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
13 | بلاط أرضيات | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
14 | دهانات | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
أعمال التمديدات
16 | كهرباء | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
17 | سباكة | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
18 | صرف صحي | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
مصروفات غير مباشرة
20 | إدارة موقع | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
21 | معدات وآليات | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
22 | أمن وسلامة | م² | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0
ملخص التسعير النهائي
إجمالي التكلفة المباشرة | [7 empty] | 0
إجمالي هامش الربح | [7 empty] | 0
إجمالي سعر البيع | [7 empty] | 0
نسبة الربح الإجمالية | [7 empty] | 0%

## مقاولو الباطن
شيت متابعة المقاولين من الباطن
لضبط المستخلصات والمدفوعات لكل مقاول ¦ بابل للبرمجيات
م | اسم المقاول | نوع العمل | قيمة العقد (جنيه) | إجمالي المستخلصات (جنيه) | إجمالي المدفوع (جنيه) | المبلغ المتبقي (جنيه) | نسبة الإنجاز % | تاريخ آخر دفعة | ملاحظات
1 | مؤسسة البناء الحديث | أعمال خرسانة | 500000 | 300000 | 250000 | 250000 | 60%
2 | شركة الإنشاءات المتحدة | أعمال تشطيب | 350000 | 200000 | 200000 | 150000 | 57.14%
3 | مقاول الكهرباء – أحمد سالم | تمديدات كهربائية | 150000 | 75000 | 50000 | 100000 | 50%
4 | شركة السباكة المثلى | أعمال سباكة وصرف | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 50%
5 | مؤسسة الألمونيوم والزجاج | أعمال ألمونيوم | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0%
6 | [6 empty] | 0%
7 | [6 empty] | 0%
8 | [6 empty] | 0%
9 | [6 empty] | 0%
10 | [6 empty] | 0%
11 | [6 empty] | 0%
12 | [6 empty] | 0%
13 | [6 empty] | 0%
14 | [6 empty] | 0%
15 | [6 empty] | 0%
16 | [6 empty] | 0%
17 | [6 empty] | 0%
18 | [6 empty] | 0%
19 | [6 empty] | 0%
20 | [6 empty] | 0%
21 | [6 empty] | 0%
22 | [6 empty] | 0%
23 | [6 empty] | 0%
24 | [6 empty] | 0%
25 | [6 empty] | 0%
26 | [6 empty] | 0%
الإجمالي |  |  | 1320000 | 635000 | 560000 | 760000 | 48.11%

## المستخلص الشهري
نموذج المستخلص الشهري
لمتابعة نسبة الإنجاز واستحقاقات كل مرحلة ¦ بابل للبرمجيات
بيانات المستخلص
اسم المشروع: |  |  |  | رقم المستخلص:
المقاول: |  |  |  | الشهر / الفترة:
قيمة العقد الكلية: |  |  |  | تاريخ الإصدار:
بنود الأعمال المنجزة
م | وصف البند | الوحدة | الكمية الإجمالية | سعر الوحدة (جنيه) | قيمة البند الكلية (جنيه) | نسبة الإنجاز المتراكم % | قيمة الإنجاز المتراكم (جنيه) | ملاحظات
1 | أعمال الحفر والتسوية | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | أعمال الخرسانة المسلحة – أساسات | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | أعمال الخرسانة المسلحة – أعمدة | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | أعمال الخرسانة المسلحة – أسقف | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | أعمال البناء والطوب | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | أعمال البياض الداخلي | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | أعمال البياض الخارجي | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | أعمال البلاط والسيراميك | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | أعمال الدهانات | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | التمديدات الكهربائية | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | أعمال السباكة والصرف | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | أعمال الألمونيوم والزجاج | بند | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
الإجمالي |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
ملخص الاستحقاقات
قيمة الإنجاز المتراكم | [7 empty] | 0
خصم الدفعة المقدمة (10%) | [7 empty] | 0
خصم الضمان (5%) | [7 empty] | 0
المستخلصات السابقة | [7 empty] | 0
صافي المستخلص الحالي المستحق | [7 empty] | 0

## جرد المخازن
شيت جرد المخازن والمواد – مواد البناء
لمتابعة مواد البناء والخامات في الموقع ¦ بابل للبرمجيات
كود المادة | اسم المادة | الوحدة | الحد الأدنى | الرصيد الافتتاحي | الوارد للمخزن | المنصرف من المخزن | الرصيد الحالي | سعر الوحدة (جنيه) | إجمالي قيمة المخزن
MAT-001 | أسمنت بورتلاندي | شيكارة | 100 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
MAT-002 | رمل ناعم | م³ | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
MAT-003 | رمل خشن (زلط) | م³ | 20 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
MAT-004 | طوب أحمر | ألف طوبة | 5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
MAT-005 | حديد تسليح 10مم | طن | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
MAT-006 | حديد تسليح 12مم | طن | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
MAT-007 | حديد تسليح 16مم | طن | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
MAT-008 | خشب قوالب | م² | 50 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
MAT-009 | بلاط سيراميك أرضيات | م² | 30 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
MAT-010 | دهان أبيض | جركن | 10 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
MAT-011 | أنابيب PVC بلدي | متر | 50 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
MAT-012 | كابل كهربائي 4مم | متر | 100 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
MAT-013 | جبس بناء | شيكارة | 50 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
MAT-014 | مواد عازلة للمياه | لتر | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MAT-015 | مسامير ومواد تثبيت | كيلو | 10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
⚠ المواد التي رصيدها أقل من الحد الأدنى تحتاج إلى إعادة طلب فوري
إجمالي قيمة المخزن | [8 empty] | 0

## تحليل الانحراف
نموذج تحليل الانحراف في التكاليف
مقارنة التكلفة الفعلية بالمخططة لاتخاذ قرارات تصحيحية ¦ بابل للبرمجيات
بيانات المشروع
اسم المشروع: |  |  |  | الفترة:
مدير المشروع: |  |  |  | تاريخ التقرير:
جدول تحليل الانحراف التفصيلي
م | بند التكلفة | التكلفة المخططة (جنيه) | التكلفة الفعلية (جنيه) | الانحراف (جنيه) | نسبة الانحراف % | الوضع | سبب الانحراف | الإجراء التصحيحي
1 | أعمال الحفر والتسوية | 80000 | 85000 | 5000 | 6.25% | تجاوز ▲
2 | أعمال الخرسانة والتسليح | 350000 | 340000 | -10000 | -2.857% | وفر ▼
3 | أعمال البناء والطوب | 120000 | 130000 | 10000 | 8.333% | تجاوز ▲
4 | أعمال البياض والتشطيب | 150000 | 145000 | -5000 | -3.333% | وفر ▼
5 | أعمال الأرضيات | 80000 | 82000 | 2000 | 2.5% | تجاوز ▲
6 | التمديدات الكهربائية | 70000 | 75000 | 5000 | 7.143% | تجاوز ▲
7 | أعمال السباكة والصرف | 60000 | 58000 | -2000 | -3.333% | وفر ▼
8 | مواد البناء والخامات | 200000 | 220000 | 20000 | 10% | تجاوز ▲
9 | العمالة والرواتب | 180000 | 195000 | 15000 | 8.333% | تجاوز ▲
10 | معدات وآليات | 90000 | 88000 | -2000 | -2.222% | وفر ▼
11 | مصروفات إدارة الموقع | 50000 | 55000 | 5000 | 10% | تجاوز ▲
12 | مصروفات أمن وسلامة | 20000 | 18000 | -2000 | -10% | وفر ▼
13 | مصروفات غير متوقعة | 30000 | 45000 | 15000 | 50% | تجاوز ▲
الإجمالي |  | 1480000 | 1536000 | 56000 | 3.784% | إجمالي تجاوز ▲
ملخص مؤشرات الأداء
إجمالي التكلفة المخططة | [5 empty] | 1480000
إجمالي التكلفة الفعلية | [5 empty] | 1536000
إجمالي الانحراف (+ تجاوز / - وفر) | [5 empty] | 56000
نسبة الانحراف الكلية | [5 empty] | 3.784%
عدد بنود التجاوز | [5 empty] | 8
عدد بنود الوفر | [5 empty] | 5