## بيانات المشروع والتعاقد
بيانات المشروع والتعاقد الأساسية (مستخلصات المقاولات 2026)
اسم المشروع: | مشروع إنشاء برج سكني وتجاري (أبراج الأندلس) | رقم العقد: | CNT-2026-089
جهة الإسناد (المالك): | شركة التطوير العقاري المتقدمة | تاريخ توقيع العقد: | 2026-01-15
الاستشاري المشرف: | مكتب دار العمارة للاستشارات الهندسية | مدة التنفيذ المعتمدة: | 18 شهر
المقاول العام المنفذ: | شركة بابل للإنشاءات والمقاولات العامة | تاريخ استلام الموقع: | 2026-02-01
مقاول الباطن (إن وجد): | مؤسسة الأفق للأعمال الكهروميكانيكية | تاريخ انتهاء المشروع التعاقدي: | 2027-08-01
قيمة العقد الإجمالية: | 12500000 | العملة المستخدمة: | ريال سعودي / جنيه
نسبة الدفعة المقدمة %: | 10% | طريقة استرداد الدفعة: | تخصم 10% من كل مستخلص جاري
نسبة ضمان الأعمال (حسن التنفيذ) %: | 5% | موعد رد الضمان: | 50% عند التسليم الابتدائي والباقي بالنهائي
نسبة ضريبة القيمة المضافة %: | 15% | الرقم الضريبي للمقاول: | 310123456700003
نسبة صرف التشوينات بالموقع %: | 75% | طريقة حساب الإنجاز: | تراكمي حتى تاريخ المستخلص

## مستخلص جاري (المالك)
مستخلص أعمال جاري رقم (3) - مشروع أبراج الأندلس 2026
عن الفترة من: 2026-03-01 إلى 2026-03-31 | [5 empty] | قيمة العقد: 12,500,000.00 ¦ نسبة الدفعة المقدمة: 10% ¦ ضمان الأعمال: 5%
م | بيان وتوصيف البند | الوحدة | الكمية التعاقدية | فئة البند (السعر) | الكميات المنفذة |  |  | نسبة الإنجاز % | قيمة الأعمال الحالية | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية
[5 empty] | سابقة | حالية | إجمالية
1 | أعمال حفر الموقع في تربة صخرية ومتوسطة ونقل المخلفات للمقالب العمومية | م3 | 12000 | 35 | 8000 | 3500
2 | أعمال إحلال بتربة رملية متدرجة مع الدمك والاختبار المعملي بسمك 50 سم | م3 | 3000 | 55 | 2500 | 500
3 | أعمال خرسانة عادية للفرشات والأساسات سمك 10 سم ومقاومة 200 كجم/سم2 | م3 | 850 | 380 | 600 | 250
4 | أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والميدات باستخدام أسمنت مقاوم للملوحة SRC | م3 | 1400 | 620 | 800 | 450
5 | أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة وحوائط القص الدور الأرضي | م3 | 350 | 780 | 150 | 180
6 | أعمال خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات الدور الأرضي والأول | م3 | 950 | 750 | 300 | 400
7 | أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت والمفرغ سمك 20 سم | م2 | 4500 | 65 | 1200 | 1800
8 | أعمال بياض ومحارة داخلية للأسقف والحوائط شاملة الشبك والطرطشة | م2 | 9000 | 38 | 0 | 2500
9 | أعمال عزل رطوبة وحرارة للأساسات والرقاب بالبيتومين المؤكسد والممبراين | م2 | 2200 | 45 | 1500 | 700
10 | أعمال التمديدات الكهربائية والصواعد ومواسير PVC المغذية للأدوار | مقطوعية | 1 | 450000 | 0.2 | 0.3
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (Subtotal)
يضاف: قيمة تشوينات المواد المعتمدة بالموقع (بنسبة 75%)
إجمالي الأعمال شاملة التشوينات
يخصم: استرداد الدفعة المقدمة (10% من إجمالي الأعمال)
يخصم: تأمين ضمان الأعمال / حسن التنفيذ (5%)
يخصم: استقطاعات جزائية / غرامات تأخير ومخالفات أمن وسلامة | [9 empty] | -5000
صافي قيمة الأعمال التراكمية بعد الاستقطاعات وقبل الضريبة
يضاف: ضريبة القيمة المضافة VAT بنسبة 15%
إجمالي الاستحقاق التراكمي للمقاول شامل الضريبة حتى تاريخه
يخصم: صافي ما سبق صرفه بالمستخلصات السابقة (المستخلص 1 + 2) | [9 empty] | -1280000
صافي المبلغ المستحق صرفه للمقاول في المستخلص الحالي (Net Payable)
اعتمادات وتوقيعات أطراف المشروع
مهندس الموقع (المقاول) |  |  | المهندس الاستشاري المشرف |  |  | المراجع المالي / الحسابات |  |  | مدير عام إدارة المشاريع (المالك)
التوقيع: ........................ التاريخ: ..... / ..... / 2026م |  |  | التوقيع: ........................ التاريخ: ..... / ..... / 2026م |  |  | التوقيع: ........................ التاريخ: ..... / ..... / 2026م |  |  | التوقيع: ........................ التاريخ: ..... / ..... / 2026م

## مستخلص ختامي
نموذج المستخلص الختامي وإخلاء الطرف وتسوية المشروع (Final Certificate)
م | بيان التسوية الختامية للمشروع | القيمة (ريال / جنيه) | ملاحظات الفحص والتدقيق القانوني
1 | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة الفعلية المعتمدة نهائياً بمحاضر الاستلام الابتدائي | 12850000 | مطابق لمحضر الاستلام
2 | فروق الأسعار والتغيرات المعتمدة بموجب أوامر التغيير (Variation Orders) | 320000 | مرفق موافقة المالك
3 | إجمالي القيمة الكلية للمشروع بعد التعديلات والأوامر الإضافية
4 | يخصم: إجمالي ما تم صرفه بالكامل بالمستخلصات الجارية السابقة (مستخلص 1 إلى 18) | -12100000
5 | يخصم: متبقي استرداد الدفعة المقدمة (إن وجد) | 0
6 | يخصم: غرامات تأخير نهائية معتمدة من الاستشاري | -15000
7 | يخصم: محتجز ضمان الأعمال المسدس للاستلام النهائي (5% محجوزة لمدة عام)
8 | صافي المستحق الختامي للمقاول قبل الضريبة
9 | ضريبة القيمة المضافة VAT على الرصيد المستحق (15%)
10 | صافي المبلغ النهائي واجب الصرف للمقاول بموجب المستخلص الختامي
11 | رد تأمين ضمان الأعمال (Retention Money Released) بعد انتهاء فترة الصيانة والضمان

## مستخلص مقاول باطن
نموذج مستخلص مقاول باطن رقم (2) - أعمال بياض المحارة والمصيص
م | توصيف بند مقاول الباطن | الوحدة | الكمية التعاقدية | فئة السعر | كمية سابقة | كمية حالية | إجمالي الكمية | إجمالي القيمة المستحقة
1 | أعمال طرطشة وبؤج وأوتار سمك 2 سم للحوائط الداخلية | م2 | 5000 | 12 | 2000 | 1500
2 | أعمال ملء وبياض وتنعيم محارة الأسقف بمونة أسمنتية | م2 | 2500 | 18 | 800 | 1000
3 | أعمال بياض واجهات خارجية خشنة ملونة مقاومة للعوامل الجوية | م2 | 1800 | 32 | 0 | 600
إجمالي مستحقات مقاول الباطن التراكمية
يخصم: خامات ومواد تم صرفها لمقاول الباطن من مخزن المقاول العام (أسمنت وجبس) | [7 empty] | -14500
يخصم: تأمين أعمال وجودة تنفيذ (10% تحتجز لحين التسليم)
يخصم: سلف نقدية منصرفة للعمالة والمعدات خلال الفترة | [7 empty] | -8000
يخصم: ما سبق صرفه لمقاول الباطن في المستخلص رقم (1) | [7 empty] | -25000
صافي المستحق صرفه لمقاول الباطن بشيك / تحويل بنكي

## كشف حصر كميات وتشوينات
كشف تشوينات المواد بالموقع وحصر التوريدات المعتمدة 2026
م | بيان المادة المشونة في الموقع | الوحدة | الكمية المشونة | سعر الوحدة بالتشوين | إجمالي القيمة التقديرية | القيمة المصرح بصرفها (75%)
1 | حديد تسليح عالي المقاومة قطر 16 مم (مشون ومغطى وفق الأصول) | طن | 45 | 3100
2 | حديد تسليح عالي المقاومة قطر 12 مم | طن | 30 | 3150
3 | إسمنت بورتلاندي عادي معبأ في أكياس على طبليات خشبية | كيس | 600 | 24
4 | طوب أسمنتي مفرغ 20×20×40 مشون بالأدوار | ألف طوبة | 12 | 1850
5 | لفائف عزل مائي ممبراين 4 مم مع البيتومين البارد | رول | 80 | 160
6 | مواسير صرف PVC قطر 4 و 6 بوصة مع الوصلات والملحقات | متر طولي | 350 | 48
7 | سيراميك وبورسلين للأرضيات نخب أول مورد ومفحوص | م2 | 500 | 65
8 | كابلات نحاسية معزولة مقاس 4×16 مم2 للتغذية الرئيسية | متر | 200 | 85
9 | أبواب وشبابيك ألومنيوم مع الزجاج المزدوج موردة وجاهزة للتركيب | حبة | 25 | 950
10 | جرانيت ورخام للدرج والمداخل مقطع ومجهز للتركيب | م2 | 120 | 210
إجمالي قيمة التشوينات المعتمدة بالموقع (تُنقل للمستخلص الجاري)